## Sheet1
Milestone 2: Gantt Chart
Legend: | [6 empty] | Plan Duration |  |  | Actual Start |  |  | % Complete | Actual (Beyond Plan) | % Complete beyond plan
Feature | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE
[6 empty] | 2020-04-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Home Page | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-14 | 1 | 100% | bar: 14 to 15
Log into an account | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 1 | 100% | bar: 15
Keep the user logged in | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-17 | 1 | 100% | bar: 15 to 17
Allow the user to log out | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-17 | 1 | 100% | bar: 15 to 17
Create page for account creation | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 1 | 100% | bar: 14
Be able to create account and add into database | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-17 | 1 | 100% | bar: 15 to 17
Create a README | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-14 | 6 | 100% | bar: 14 to 18
Create Sphinx documentation | 2020-04-16 | 3 | 2020-04-16 | 3 | 100% | bar: 16 to 18